- Утверждаю

- Директор школы:                     (Кожекина Т.А.)

- План работы по реализации ФГОС НОО

- в МОУ Дубровской основной общеобразовательная школа Селижаровского района Тверской области

- на 2012-2013 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Организация деятельности рабочей группы ОУ на 2012-2013 учебный год | Август 2012 г. | Руководитель рабочей группы |
| 2. | Освещение вопроса «Итоги подготовки ОУ к дальнейшему введению ФГОС НОО и задачи на 2012-2013 учебный год» | Август 2012 г. | Директор |
| 3. | Организация участия педагогического коллектива в мониторинге введения ФГОС НОО: -заполнение анкет; - анализ результатов и внесение корректив в план-график реализации ФГОС НОО ОУ | В течение учебного года | Зам. дир по УВР |
| 4. | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в ОУ: - о ходе реализации ФГОС НОО по итогам I-ой четверти; - о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО; - об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО | Ноябрь 2012 г. Январь 2013 г. Май 2013 г. | Рабочая группа |
| 5. | Мониторинг результатов освоения ООП НОО: - входная диагностика обучающихся 1-ого класса; - диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам обучения в 1-м классе | Октябрь 2012 г. Май 2013 г. | Учитель 1 класса |
| 6. | Организация родительских собраний: знакомство с режимом работы начальной школы в 2012/2013 учебном году, с ООП ФГОС НОО ОУ. Анкетирование родителей в начальном звене по изучению потребностей и интересов школьников. Знакомство родителей с учебными пособиями. | В течение учебного года | Учителя 1-2 классов, зам. дир по УВР |
| 7. | Подведение предварительных итогов реализации ФГОС НОО в 2012-2013 учебном году и обсуждение задач на 2013-2014 учебный год. | Май 2013 г. | Зам. дир по УВР |
| 8. | Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО на 2013-2014 учебный год. | Июнь 2013 г. | Руководитель рабочей группы |
| 9. | Анализ исполнения документов работниками ОУ: - положение о портфолио ученика; - положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации; - должностные инструкции учителя начальных классов | В течение учебного года | Директор, зам. дир по УВР |
| 10. | Проверка обеспеченности учителей методическими рекомендациями и учебными пособиями | Сентябрь 2012 г. | Зам. дир по УВР |
| 11. | Анализ материально-технической базы ОУ и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО для 1-3 классов: - количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов; - условий для реализации внеурочной деятельности | Июнь 2013 г. | Директор |
| 12. | Разработка программы внеурочной деятельности на 2013 – 2014 уч. год | Май 2013 г. | Учителя школы |
| 13. | Размещение материалов на школьном стенде «Переход на ФГОС нового поколения»: нормативно-правовые документы, информация о педагогах, реализующих ФГОС НОО, план-график реализации ФГОС НОО на 2012-2013 учебный год, информация о ходе реализации плана-графика и т.п. | По мере необходимости | Директор |